甘肃省贯彻执行《内河航道养护与管理

发展纲要（2001-2010年）》

情况检查工作方案

为检查《内河航道养护与管理发展纲要（2001-2010年）》（以下简称《纲要》）贯彻执行情况，更好地落实2008年全国交通工作会议和全国水运工作会议精神，指导新形势下的航道养护与管理工作，提高航道养护与管理水平，增强水运发展能力，努力做好“三个服务”， 根据交通部办公厅《关于开展<内河航道养护与管理发展纲要（2001-2010年）>贯彻执行情况检查工作的通知》（厅水字[2008]57号）文件精神，制定本方案。

一、 组织机构

为了加强我省检查工作的组织领导，甘肃省交通厅成立检查工作领导小组。

组  长：康　军　省交通厅副厅长任，

副组长：杨碧峰　省交通厅综合规划处调研员

范志鹏　省水运管理局局长

成　员：王道炯　省交通厅综合规划处工程师

朱富义　省水运管理局副局长

曹东升　省水运管理局总工程师

领导小组下设办公室，办公室设在甘肃省水运管理局，办公室主任由范志鹏兼任。

联 系 人：董唏中、吴敏、王晨帆

联系电话：0931-8368633

传    真：0931-8363804

电子信箱：wum_2006@163.com

二、检查内容

（一）《纲要》贯彻执行总体情况；

（二）《纲要》主要目标和任务完成情况；

（三）《纲要》工作措施执行情况。

三、检查要求

有关市（州）交通局要成立相应的组织领导机构，切实加强对本项工作的领导。组织机构和联系方式于2008年4月20日前报厅领导小组办公室。

（一）检查时间：2008年4月15日至2008年10月31日。

（二）检查工作分自查、抽查、总结三个阶段开展。各阶段时间及相关要求如下：

1.自查阶段（4月15日至5月10日）

各市、州对照《纲要》认真逐项检查并填写附件1（自查表一至八），系统总结执行情况、工作经验，查找工作中存在的问题和不足，分析航道养护管理面临的新形势，研究提出下一步贯彻《纲要》的工作思路、措施和建议，并形成自查报告。自查报告于5月10日前报厅领导小组办公室（同时发送电子邮件）。

2.抽查阶段（5月11日至7月15日）

（1）抽查组织

抽查工作由省领导小组办公室统一组织协调，成立抽查组，对各市、州进行抽查，被检查市、州应积极配合抽查组的工作。

（2）抽查方式和要求

抽查采取听汇报、现场查看、查阅资料、召开座谈会等形式进行，抽查组结束检查后向被检查市、州反馈检查情况。检查结束后，应在2周内向省领导小组办公室提交检查报告（同时发送电子邮件）。检查报告应包括以下主要内容：检查的基本情况，被检查市、州《纲要》的执行情况、好的做法、存在的主要问题，对下一步加强航道养护与管理工作的意见和建议等。

（3）总结阶段（7月16日至9月15日）

在自查和抽查的基础上，省领导小组办公室全面总结《纲要》的贯彻执行情况，分析面临的新形势，提出下一步工作思路和要求。