《省级政府投资建设的收费公路竣（交）工验收资产移交清单（试行）》

（征求意见稿）

各市（州）交通运输局（委），省公航旅集团、省公交建集团，省公路事业发展中心、省高速公路路政执法总队、省高速公路运营服务中心：

为进一步加强和规范省级政府投资建设的收费公路竣（交）工验收资产移交工作（不包括经营性收费公路），确保公路资产安全完整，提高公路运营管理效能和服务水平，省交通运输厅根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公路法》《收费公路管理条例》《行政事业性国有资产管理条例》《公路资产管理暂行办法》等规定，研究制定了《省级政府投资建设的收费公路竣（交）工验收资产移交清单（试行）》（详见附件），具体要求如下：

一、资产移交项目为省级政府投资建设的收费公路（以下简称“收费公路”），市、县级政府投资建设的收费公路参照执行。

二、各收费公路项目建设单位要严格按照《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》《公路资产管理暂行规定》等规定开展竣（交）工验收和资产移交工作，确保公路资产完整。

三、各收费公路建设项目交工时需移交的公路资产包括公路用地、公路构筑物（含公路路基路面、桥涵、隧道、公路渡口等）、构成公路正常使用不可缺少组成部分的交通工程及沿线设施（含交通安全设施、管养设施、服务设施、绿化环保设施）。

四、各收费公路建设项目公路资产应统一移交省交通运输厅管理，由省公路事业发展中心、省高速公路运营服务中心、省高速公路路政执法总队等单位代为管理。省高速公路路政执法总队负责路产路权的维护工作。

五、各收费公路建设项目在完成交工验收前应将试运营期内管护必需实物资产先行移交资产管护单位，并按照清单的内容做好登记和交接手续办理工作，确保各管护单位履职尽责和试运营期内各项工作开展。试运营期内未完善的工程内容由建设单位实施完成。项目竣工后，各项目公路资产应当按照清单正式移交管护单位。

六、各收费公路资产管护单位、建设单位要严格按照国家和行业有关规定和技术标准，对公路资产进行日常检查与维护,确保公路资产处于良好技术状态。处于保修期内的工程质量缺陷和产品质量问题，按照《建设工程质量管理条例》的要求，由建设单位组织参建单位维修处治。

七、各收费公路项目建设单位在执行《清单》过程中，若发现新情况、新问题请及时联系厅建设管理处进行修改完善，联系电话：0931-8485560,联系人:汪永强。

附件：省级政府投资建设的收费公路竣（交）工验收资产移交清单

甘肃省交通运输厅

2024年 月 日

（此件公开发布）

附件

省级政府投资建设的收费公路竣（交）工

验收资产移交清单（试行）

序号	工程

内容	详细情况说明	资产接收单位	资产代为接收及管护单位	备注
1	路基

工程	包括路段起终点位置（含控制坐标）、桩号及路线长度、路基防护及排水工程量等	省交通运输厅	省公路事业发展中心
2	路面

工程	包括路段桩号及路线长度、路面工程量、路肩工程量	省交通运输厅	省公路事业发展中心
3	桥梁

涵洞	包括桥梁、涵洞数量、长度，桩号，立交桥及大桥、特大桥名称，桥梁中心桩号、中心坐标、特大和跨径＞60米特殊结构大桥应移交永久性水准点等	省交通运输厅	省公路事业发展中心
4	隧道

工程	包括隧道数量、长度，隧道名称，隧道中心桩号、进出口坐标、永久性水准点等设施设备	省交通运输厅	省公路事业发展中心	不包括隧道机电、消防设施
5	工程及沿线设施	包括标线等交通安全设施及环保设施的内容及工程量	省交通运输厅	省公路事业发展中心	不包括标志、标牌
包括交通量调查观测站（点）位置、名称及工程内容	省交通运输厅	省公路事业发展中心
包括标志、标牌桩号及工程内容	省交通运输厅	省高速公路运营服务中心
6	绿化

工程	包括绿化工程作业内容及工程量	省交通运输厅	省公路事业发展中心
7	公路机电工程	包括收费、供配电、通信、监控、消防等机电系统硬件及软件系统（包括备用设备）	省交通运输厅	省高速公路运营服务中心
8	管理

设施	包括收费所、收费站、隧道管理站等的管理用房的位置、名称、房建工程建筑面积、建筑体内容等	省交通运输厅	省高速公路运营服务中心	交警业务用房、路政执法用房由公路管理单位按实际需求分配
9	服务

设施	包括服务区、停车区和客运汽车停靠站名称、位置、房建工程建筑面积、建筑体内容、加油站和充电桩数量等	省交通运输厅	省高速公路运营服务中心	加油站和充电桩根据项目投资属性移交省高速公路服务公司等维护单位
10	管理运营设备	包括项目清单列明且用于后期管理、运营工作的资产	省交通运输厅	省高速公路运营服务中心
序号	工程

内容	详细情况说明	资产接收单位	资产代为接收及管护单位	备注
11	养护

设备	包括项目清单列明且用于后期养护工作的资产	省交通运输厅	省公路事业发展中心
12	建设

用地	包括所有由建设项目资金购置的永久性用地的数量和用地范围（提交详细的公路用地范围）	省交通运输厅	省公路事业发展中心
13	工程

档案	包括项目前期工作批准文件、项目实施中路基、路面、桥涵、隧道、机电系统等工程（竣）交工验收资料	省交通运输厅	省公路事业发展中心、

省高速公路运营服务中心、

省高速公路路政执法总队	各移交2套
14	养护

工区	包括养护工区数量、名称、建筑体建筑面积、建筑体内容等	省交通运输厅	省公路事业发展中心
注：1.本表工程内容名称及分类依据《公路工程技术标准》《公路工程检验评定标准》